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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Κόστος αγοράς οικοπέδου
Το κόστος αγοράς του οικοπέδου είναι μηδενικό καθώς το οικόπεδο ανήκει σε δημόσια έκταση.

Κόστος περίφραξης και αποψίλωσης του οικοπέδου
Η περίμετρος του οικοπέδου για την περίφραξη είναι 600m. Για περίφραξη με τοίχο από οπλισμένο σκηρόδεμα μήκους 600m, πλάτους 0,15m και ύψους 1,2m, το κόστος είναι 135,00ευρώ/m2. Για όλη τη περίφραξη του οικοπέδου το κόστος είναι 12150,00 ευρώ. Συνυπολογίζοντας το κόστος της εγασίας, το συνολικό κόστος της εκσκαφής και επίχωσης θεμελίου, το ΙΚΑ των εργαζόμενων στην κατασκευή και το ΦΠΑ του τιμολογίου που θα εκδοθεί, το συνολικό κόστος είναι 18000,00 ευρώ.
Η συνολική επιφάνεια είναι 22500m2, η επιφάνεια περιλαμβάνει επί το πλείστον θάμνους και χόρτα. Ο καθαρισμός και η αποψίλωση του οικοπέδου, συμπεριλαμβανομένου τα μηχανήματα και τα εργατικά, ανέρχεται στα 70ευρώ/στρέμμα. Το συνολικό κόστος για τον καθαρισμό και αποψίλωση όλου του οικοπέδου, 22,5 στρέμματα, είναι 1575,00 ευρώ.

Κόστος εκσκαφών 
Για την κατασκευή των δεξαμενών γίνεται επιπλέον εκσκαφή βάθους 0,5m κάτω από τη δεξαμενή και 1m περιμετρικά της δεξαμενής. Για εκσκαφή σε ημιβραχώδες έδαφος το κόστος είναι 5,20ευρώ/m3.
	Δεξαμενές
	Όγκος Εκσκαφής (m3)

	Δεξαμενή βοθρολυμάτων (υπόγεια)
	388,3

	Εξαμμωτής
	29,0

	Δεξαμενές Πρωτοβάθμιας Καθίζησης (×2)
	94,2

	Δεξαμενή Αερισμού
	62,8

	Δεξαμενή Δευτεροβάθμιας Καθίζησης
	188,4

	Δεξαμενή Μερισμού
	66,8

	Δεξαμενή Χλωρίωσης
	160,3

	Δεξαμενή Κροκίδωσης
	4,6

	Δεξαμενές Συσσωμάτωσης (×2)
	27,4

	Δεξαμενή Χημικής Καθίζησης
	19,6

	Αμμόφιλτρο
	11,1

	Δεξαμενή Έκπλυσης
	19,7

	Δεξαμενή Φόρτισης
	13,9

	Απολύμανη UV
	6,7

	Δεξαμενή Ομογενοποίησης Ιλύος
	25,7

	Δεξαμενή Πάχυνσης
	34,4

	Δεξαμενή Αναερόβιας Χώνευσης
	291,8

	Αεροφυλάκιο
	95,0

	Δεξαμενής Πολυηλεκτρολύτη
	4,2

	Δεξαμενή Αποθήκευσης Ιλύος
	18,6

	Λιμνοδεξαμενή
	236,4

	Συνολικός Όγκος Εκσκαφής
	1798,7



Ο συνολικός όγκος εκσκαφής για τις δεξαμενές είναι 1798,7 m3 οπότε το κόστος εκσκαφής για τις δεξαμενές είναι 9353,20 ευρώ. 
Για την κατασκευή των κτιρίων γίνεται εκσκαφή βάθους 1m κάτω από το κτήριο για θεμελίωση και 1m περιμετρικά του κτιρίου. Για την εκσκαφή του ημιβραχωδους εδάφους το κόστος είναι 5,20ευρώ/m3
	Κτίρια
	Όγκος Εκσκαφής (m3)

	Φυλάκιο
	21,2

	Δοιηκηση
	832,8

	Εργαστήριο
	148,7

	Χώρος Αποθήκευσης Χλωρίου
	81,7

	Γενική Αποθήκη
	629,8

	Χώρος Αποθήκευσης Ταινιόφιλτροπρεσσας
	92,2

	Συνολικός Όγκος Εκσκαφής
	1806,3



Ο συνολικός όγκος εκσκαφής για τα κτίρια είναι 1806,3m3 οπότε το κόστος εκσκαφής για τα κρίρια είναι 9392,76 ευρώ. 
Το συνολικό κόστος εκσκαφής είναι 18745,96 ευρώ.

Κόστος σκυροδέτησης δεξαμενών 
Επιλέγεται η κατασκευή δεξαμενών με πάχος τοιχωμάτων 0,3m. Καθώς όλες οι δεξαμενές έχουν σχεδιαστεί με συντελεστή ασφαλείας επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί το ύψος σχεδιασμού για κάθε δεξαμενή. 
	Δεξαμενές
	Όγκος Σκυροδέτησης (m3)

	Δεξαμενή βοθρολυμάτων (υπόγεια)
	53,2

	Εξαμμωτής
	21,7

	Δεξαμενές Πρωτοβάθμιας Καθίζησης (×2)
	73,1

	Δεξαμενή Αερισμού
	79,1

	Δεξαμενή Δευτεροβάθμιας Καθίζησης
	84,8

	Δεξαμενή Μερισμού
	65,4

	Δεξαμενή Χλωρίωσης
	99,7

	Δεξαμενή Κροκίδωσης
	2,4

	Δεξαμενές Συσσωμάτωσης (×2)
	18,7

	Δεξαμενή Χημικής Καθίζησης
	23,5

	Αμμόφιλτρο
	10,1

	Δεξαμενή Έκπλυσης
	17,8

	Δεξαμενή Φόρτισης
	9,9

	Απολύμανη UV
	1,8

	Δεξαμενή Ομογενοποίησης Ιλύος
	29,0

	Δεξαμενή Πάχυνσης
	21,6

	Δεξαμενή Αναερόβιας Χώνευσης
	58,0

	Αεροφυλάκιο
	117,6

	Δεξαμενής Πολυηλεκτρολύτη
	4,4

	Δεξαμενή Αποθήκευσης Ιλύος
	21,3

	Λιμνοδεξαμενή
	82,4

	Συνολικός Όγκος Σκυροδέτησης
	895,7


Ο συνολικός  όγκος σκυροδέτησης των δεξαμενών είναι 895,7 m3. Το κόστος κατασκευής των δεξαμενών με οπλισμένο σκυρόδεμα είναι 143,00 ευρώ/m3. Οπότε το συνολικό κόστος είναι 128085,10 ευρώ.
Κόστος κατασκευής κτιρίων (με μόνωση) 
Το έργο περιλαμβάνει τα εξής: το φυλάκιο, το κτίριο διοίκησης, το εργαστήριο, τον χώρο αποθήκευσης χλωρίου τον Χώρο Αποθήκευσης Ταινιόφιλτροπρεσσας και τη γενική αποθήκη. Όλα τα κτίρια είναι ισόγεια. 
Το φυλάκιο περιλαμβάνει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εργασία του φύλακα και έχει επιφάνεια 4m2. Το κόστος του είναι 3000 ευρώ.
Το κτίριο διοίκησης και το εργαστήριο, περιλαμβάνουν πλήρη εξοπλισμό για τις ανάγκες εργασίας των ατόμων του μόνιμου προσωπικού της ΕΕΛ, δηλ του μηχανικού περιβάλλοντος, του μηχανολόγου μηχανικού, του βοηθητικού προσωπικού, του υπαλλήλους γραμματείας και του υπευθύνου της εγκατάστασης και των τεχνικών. Το κτίριο διοίκησης  έχει επιφάνεια 685 m2 και το εργαστήριο 91,8 m2. Το κόστος του κτιρίου διοίκησης είναι 80000 και το κόστος του εργαστηρίου 50000.
O χώρος αποθήκευσης χλωρίου έχει επιφάνεια 41,1 m2 και η γενική αποθήκη 504,9 m2. Το κόστος της αποθήκης χλωρίου είναι 9000 ευρώ και της γενικής αποθήκης 30000.
Ο χώρος αποθήκευσης ταινιόφιλτροπρεσσας έχει επιφάνεια 49 m2 και κόστος 9000 ευρώ. Το συνολικό κόστος κτιρίων είναι 178000 ευρώ.










Κόστος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
	Δεξαμενή βοθρολυμάτων
	Φυγοκεντρική αντλία βορβόρου(2τμχ)


	2400

	
	Ταχυσύνδεσμοι εκκένωσης βυτιοφόρων(3 τμχ)

	200

	εσχαρωση
	Μηχανικα καθαριζόμενη σχάρα( 1 τμχ)
	2000

	Εξαμμωση
	 Εξαμμωτης(1τμχ)
	3000

	δεξαμενη Χλωρίωσης
	Δοσομετρική αντλία δείγματος (1)

	350

	
	Υπερχειλιστής(1 τμχ)
	150

	Δεξαμενη αερισμού
	Διαχυτήρας(96τμχ)
	200

	
	Φυσητήρας(1τμχ)
	150

	
	Υπερχειλιστής(1τμχ)
	
150

	Δεξαμενη μερισμου
	Φυγοκεντρική αντλία(1 τμχ)
	1000

	
	Ηλεκτροκινητήρες(1 τμχ)
	300

	Δεξαμενη συσσωματοσης
	Ξεστρο(1 τμχ)
	
2000

	Δεξαμενη πρωτοβαθμιας καθίζησης (x 2)
	Ξέστρο πυθμένα
	
2000

	Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης
	Γέφυρα
	2100


	
	Ξέστρο επιφάνειας
	2000

	
Δεξαμενή κροκίδωσης
	Διάταξη απομάκρυνσης επιπλεόντων
	1001

	
	Υπερχειλιστής
	150

	
	Ηλεκτροκινητήρας
	300

	
	Φτερωτή(1τμχ)
	100

	
	Αναδευτήρας(1 τμχ)
	
500

	
	Ξέστρο πυθμένα(1 τμχ)
	
2000

	
Δεξαμενή χημικής καθίζησης

	Γέφυρα(1 τμχ)
	2100


	
	Ξέστρο επιφάνειας(1 τμχ)
	2000

	
	Διάταξη απομάκρυνσης επιπλεόντων(1 τμχ)
	800

	
	Ηλεκτροκινητήρας(1 τμχ)
	300

	
	Υπερχειλιστής(1 τμχ)
	150

	Δεξαμενή Φορτισης
	Αντλία φόρτισης( 1 τμχ)
	1000

	Δεξαμενή παχυνσης
	Ξεστρο με κάθετες μπάρες (1τμχ)
	2000

	
	Ηλεκτροκινητήρας(1 τμχ)
	300


	Δεξαμενή ομογενοποιησης

	Αντλία θετικής προώθησης(2 τμχ)
	
2000




	
	Φυγόκεντρη αντλία(1 τμχ)
	1000

	Δεξαμενή αναερόβιας χώνευσης

	Πυρσός Καύσης
(1τμχ)
	15000

	
	
	

	
	Αντλία προώθησης βιοαερίου
(1τμχ)
	50000

	ταινιοφιλτρόπρεσσα
	Ταινιοφιλτρόπρεσα (1 τμχ)
	15000


	
	Κοχλίας εξόδου(1 τμχ)
	800

	
	Ιμάντας διήθησης(1 τμχ)
	1000

	ΣΥΝΟΛΟ
	115501



















Επιπλέον εξαρτήματα
	Ηλεκτροπαράγωγο Ζεύγος
	8000

	(1τμχ)
	

	Τριόδη Βάνα
	1200

	(2τμχ)
	

	Παροχόμετρο
	1800

	(9τμχ)
	

	Απλή Βάνα
	1800

	(36τμχ)
	

	Ηλεκτροβάνα
	2000

	(2τμχ)
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	14800



Το συνολικό κόστος  είναι 130301  ευρώ.




Κόστος οχημάτων 
Για την εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο γίνεται αγορά τριών βυτιοφόρων οχημάτων. Το κόστος κάθε βυτιοφόρου είναι 25000 ευρώ.
Επίσης για την μεταφορά κλαδεμάτων, κομπόστ γίνεται αγορά δύο ανατρεπόμενων φορτηγων, κόστους 21000 ευρώ. 
Το συνολικό κόστος των οχημάτων είναι 117000,00ευρώ

Κόστος σωληνώσεων 
Το κόστος των σωληνώσεων υπολογίζεται προσεγγιστικά στο 20% του κόστους του ηλεκτομηχανολογικού εξοπλισμού, δηλαδή είναι 82840,00 ευρώ
Κόστος δεντροφύτευσης, έργων οδοποιίας και φωτισμού
Η έκταση της δεντροφύτευσης είναι 3367 m2. Στην οποία τα 226,3 m2 διατίθενται για τη φύτευση μικρών δέντρων σε μεταξύ τους απόσταση 2m (1 δέντρο ανά 4m2) και τα 3140,7 m2 για τη φύτευση μεγάλων δέντρων με μεταξύ τους απόσταση 6m (1 δέντρο ανά 36m2). Το κόστος της φύτευσης ενός μικρού δέντρου είναι 5 ευρώ/δέντρο και οι φύτευση μεγάλου δένδρου είναι 6 ευρώ/δέντρο, στην συγκεκριμένη τιμή συνυπολογίζεται η πληρωμή των εργαζομένων που θα αναλάβουν την δεντροφύτευση. Στην συνολική έκταση φυτεύονται 56 μικρά δέντρα με κόστος 280ευρώ και 87 μεγάλα δέντρα με κόστος 523,45ευρώ. Το συνολικό κόστος της δεντροφύτεψης είναι 853,45 ευρώ
Η συνολική επιφάνεια της οδοποιίας είναι 6351m2 εκ των οποίων τα 1387m2 αποτελούν την επιφάνεια των παρκινγκ και τα 4964 m2 την επιφάνεια των δρόμων. Το κόστος κατασκευής βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου, ανέρχεται στα 2,40ευρώ/m2. Η κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05m με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου έχει κόστος 8,90ευρώ/m2. Οπότε το κόστος οδοποιίας είναι 11,30ευρώ/m2 και το συνολικό κόστος για τα 6351m2 είναι 71766,30 ευρώ.
Το κόστος του φωτισμού υπολογίζεται προσεγγιστικά στο 4% του κόστους του εξοπλισμού, δηλαδή είναι 16564,00 ευρώ 

Νομικά έξοδα
Τα νομικά έξοδα υπολογίζονται προσεγγιστικά στο 2% του συνολικού βασικού κόστους δηλαδή είναι 18500 ευρώ.

Εργολαβικό κέρδος 
Το εργολαβικό κέρδος προσεγγιστικά στο 1,5% του συνολικού βασικού κόστους δηλαδή είναι 13800 ευρώ.

Απρόβλεπτα έξοδα
Τα απρόβλεπτα έξοδα υπολογίζονται προσεγγιστικά στο 5% του συνολικού βασικού κόστους δηλαδή είναι 46000 ευρώ.

Το συνολικό κόστος κατασκευής είναι 1000352 ευρώ.

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ
Κόστος προσωπικού
Το μόνιμο προσωπικού της ΕΕΛ αποτελείται από  οκτώ άτομα. Συγκεκριμένα είναι ένας μηχανικός περιβάλλοντος, ένας μηχανολόγος μηχανικός, ένα άτομο βοηθητικού προσωπικού, ένας υπαλλήλους γραμματείας, ένας υπεύθυνος της εγκατάστασης και δύο τεχνικοί. 
Η μισθοδοσία
· του μηχανικού περιβάλλοντος και του μηχανολόγου μηχανικού είναι 28000 ευρώ/ χρόνο,
· του βοηθητικού προσωπικού είναι 20000 ευρώ/χρόνο, 
· του υπαλλήλου γραμματείας είναι 15000 ευρώ/χρόνο,
· των τεχνικών είναι 18000 ευρώ/χρόνο,
· του υπεύθυνου της εγκατάστασης 32000 ευρώ/χρόνο.
Η συνολική μισθοδοσία είναι 131000,00 ευρώ/χρόνο.

Κόστος ενέργειας
Προσεγγίζεται μέση κατανάλωση ενέργειας τον χρόνο είναι 25,06kWh/κάτοικο. Σε ένα χρόνο καταναλώνονται 186MWh. Για μέσο κόστος κιλοβατώρας 0,25ευρώ, το κόστος της μέσης κατανάλωσης ενέργειας είναι 46466 ευρώ/χρόνο.

Κόστος τηλεφωνίας/internet
Το κόστος της τηλεφωνίας και internet υπολογίζεται στα 200 ευρώ το μήνα, οπότε σε 2400 ευρώ τον χρόνο.

Κόστος αναλώσιμων
Τα αναλώσιμα που καταναλώνονται είναι τα εξής 
· Χλώριο στην δεξαμενή χλωρίωσης. Η ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα είναι 107 kg, που αντιστοιχεί σε 39055 kg NaClO το χρόνο. Η τιμή του είναι 0,25 ευρώ/ kg, οπότε το κόστος υπολογίζεται 9763,80 ευρώ.
·  Κροκιδωτικό PAC με περιεκτικότητα 17% Al2O3, για τη δεξαμενή κροκίδωσης. Η ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα είναι , που αντιστοιχεί σε 29309,5 kg το χρόνο. Η τιμή του είναι 0,35 ευρώ/ Kg, οπότε το κόστος υπολογίζεται 10258,30 ευρώ.
· Συσσωματικο για την δεξαμενή συσσωμάτωσης, το οποίο δεν έχει καθοριστεί.
· Κροκιδωτικό για την δεξαμενή πάχυνσης, το οποίο δεν έχει οριστεί.
· Συσσωματικό για την αφυδάτωση. Η ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα είναι , που αντιστοιχεί σε 897,9 kg το έτος. Ο τύπος του συσσωματικού δεν έχει οριστεί. Για τιμή 0,30 ευρώ/kg η τιμή είναι 269,40 ευρώ.
Το κόστος υπολογίζεται 20291,50 ευρώ στο οποίο προστίθεται 20% για τα αναλώσιμα που δεν έχουν οριστεί. Τελικά το κόστος είναι 24349,8 ευρώ/χρόνο


Κόστος συντήρησης
Το κόστος συντήρησης υπολογίζεται προσεγγιστικά στο 5% του ολικού κόστους που χρησιμοποιήθηκε και προηγουμένως, δηλαδή είναι 46099,15ευρώ/χρόνο.

Κόστος διάθεσης αποβλήτων σε ΧΥΤΑ
Σε ΧΥΤΑ διατίθενται τα εσχαρίσματα που προκύπτουν από την εσχάρωση και η άμμος που προκύπτει από την εξάμμωση. Από την εσχάρωση παράγονται  εσχαρισμάτων τη μέρα οπότε τον χρόνο παράγονται 3,09 τόνοι. Από την εξάμμωση παράγονται  άμμου τη μέρα, οπότε τον χρόνο παράγονται 6,18 τόνοι. Συνολικά τον χρόνο γίνεται διάθεση 9,27 τόνοι στερεών. Το κόστος διάθεσης σε ΧΥΤΑ είναι 120€/τόνο, οπότε το συνολικό κόστος είναι 1112,40 ευρώ/χρόνο.

Απρόβλεπτα έξοδα
Τα απρόβλεπτα έξοδα υπολογίζονται προσεγγιστικά στο 5% του κόστους που χρησιμοποιήθηκε και προηγουμένους, δηλαδή είναι 46099,15ευρώ/χρόνο.

Το συνολικό κόστος λειτουργείας είναι περίπου 297500 ευρώ τον χρόνο.


